Zał.nr 1

Przedmiot zamówienia zadania pt.” Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków –mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego”

Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV:

Klasyfikacja usług projektowych

74222100-2 Usługi w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2 mechaniczne instalacje  inżynieryjne

29875000-3 instalacje wodne

09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa architektoniczna i inżynieryjna w zakresie projektowania oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 Gm. Radków –mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego” dla inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych, ponieważ ich wartościowy udział w zamówieniu jest największy.

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW pn.:„Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków –mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego”

3. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia celów projektu pn.„Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków –mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego” określonych we wniosku o dofinansowanie inwestycji przez NFOŚiGW, obejmujących:

1) montaż pompy ciepła ;moc zainstalowana -0,016 MWt; szt-1

2) wybudowanie jednej jednostki wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu o wyższej sprawności – 0,018 MWt;(kominek z płaszczem wodnym) szt.1

3) montaż  kolektorów słonecznych ;szt.3,łączna powierzchnia ok.6,39 m2,moc zainstalowana ok.0,005 MWt;

4) ocieplenie przegród zewnętrznych budynku(ścian, stropów, posadzek na gruncie, dachów); pow. 469,4 m2

5)wymiana okien: powierzchnia ok.15,8 m2 szt.14;

6)wymiana drzwi zewnętrznych  pow.3,6 m2 szt.2

7)wykonanie instalacji wewnętrznej (co,cwu) wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym na ciepłą wodę o poj.150 dm3 kpl.1

8)roboty murowe-komin do instalacji kominka  z płaszczem

wodnym, oraz kanały wentylacyjne,

9)wykonanie podłóg z desek  m2 74

10)wykonanie posadzek na parterze na gruncie m2 73,40

11)budowa instalacji  wentylacyjnej wewnętrznej szt.1

12)wprowadzenie systemu zarządzania budynkiem – szt.1

13)wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej kpl.1

14)wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej szt.6

15)schody wewnętrzne drewniane kpl.1

16)tynki i okładziny wewnętrzne ścian  m2 200

17)instalacja wod-kan  kpl. 1

18)ścianki działowe wewnętrzne z płyt gipsowych m2 131

19)utwardzenie terenu w koło budynku m2- 200

Sporządził: Irena Bogdan-Czmer

5. Zakres robót został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w

fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego.

6.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I faza projektowa:

1)opracowanie indywidualnych, kompletnych projektów budowlanych w zakresie wszystkich branż, niezbędnych do uzyskania pozwolenia budowlanego budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym pn. „Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 Gm. Radków –mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego”  stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz istniejącego projektu budowlanego pełniącego funkcje inwentaryzacji obiektu, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wymaga się, aby decyzja-pozwolenie na budowę była wydana na Inwestora-Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

2)w projekcie budowlanym należy uwzględnić wykonanie i

zainstalowanie na czas realizacji robót budowlanych wolno stojącej tablicy informującej o dofinansowaniu

inwestycji ze środków NFOŚIGW oraz, po zakończeniu robót budowlanych, informacyjnej tablicy pamiątkowej

zainstalowanej na elewacji budynku. Koszt wykonania i instalacji tablic poniesie Zamawiający.

3)opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów ofertowych z wykazem RMS zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz informacji BIOZ, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji robót, ewentualnych opinii technicznych,

ekspertyz i badan technicznych,

4)aktualizacja mapy do celów projektowych, uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i pozwoleń (znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej), przy współudziale Zamawiającego,

5)sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji, 6)przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż uszczegóławiających projekt budowlany, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych wraz z zestawieniem cen materiałów i opracowań towarzyszących: a)Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia, wskazania ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniu Zamawiającego, b)Zamawiającemu do zatwierdzenia- ostatecznej wersji

dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,

7)uzyskanie pozwolenia na budowę przy współpracy z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym.

Etap II- faza wykonania robót budowlanych:

1)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

złożenie Zamawiającemu gwarancji wykonania robót, dokonywania przy udziale lub z upoważnienia

Zamawiającego niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń, 2)przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego i

Inspektora Nadzoru terenu budowy,

3)wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem budowlanym-zmiana decyzji pozwolenia

na budowę, istniejącym projektem

budowlanym niniejsza umowa, Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i SIWZ,

4)wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,

5)zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego

projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, w cenie oferty, 6)zapewnienie i

prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 7)prowadzenie dokumentacji budowy,

8)wykonanie niezbędnych pomiarów, badan i sprawdzeń, 9)zainstalowanie urządzeń, dokonanie rozruchu

urządzeń i wyposażenia, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji

na etapie rozruchu,

10)zagospodarowanie terenu: chodniki, zieleń, uporządkowanie terenu,

11)przeprowadzenie wymaganych prób i badan, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt inwestora dla budynku,

12)wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych w ramach udzielonego zamówienia,

Etap III -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

1)przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa,

związanych z oddaniem obiektu do użytkowania,

2)przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji

obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,

3)współpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)przedkładanie wszelkich zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu,

2)przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych (oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisje Europejska wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklaracje

zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczna). Wszystkie niezbędne elementy

powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami,

3)przedkładanie do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu wszelkich zmian w zatwierdzonej decyzją administracyjną dokumentacji projektowej, a w przypadku znacznego odstępstwa od projektu, uzyskanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę,

4)roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych,

5)pokrycie przez Wykonawcze kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych podczas prowadzonych robót budowlanych,

6)obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i terenach

przyległych, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci oraz ponieść koszty z tym związane. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w obrębie placu

budowy w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

7)wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,

8)dla nowych urządzeń tego wymagających- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi,

9)oznakowanie budynku i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności: dróg ewakuacyjnych, lokalizacji sprzętu p.poż. oraz , armatury, urządzeń, instalacji, miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji.

10)W celu zapoznania sie z przedmiotem zamówienia, oferent ma możliwość dokonania oględzin miejsca budowy i rozpoznania wszelkich uwarunkowań, które mogą mięć wpływ na przyszły proces realizacji zadania i podana w ofercie cenę-

w dniach 21-03-2012r w godz.11:00- 13:00.

Adres: Karłów 33,gm.Radków

8.Użycie w SIWZ określeń przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., uzasadnia specyfika przedmiotu zamówienia, którego Zamawiający nie jest

w stanie opisać w inny sposób. Należy podkreślić, iż intencją Zamawiającego było jedynie opisanie przedmiotu zamówienia i zgodnie z art.29 Ustawy Wykonawca może

zastosować rozwiązania równoważne opisanym, gwarantujące utrzymanie wymaganych norm, parametrów, standardów techniczno - jakościowych i funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań z przedmiotem zamówienia (zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy)

spoczywa na Wykonawcy.

9. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w trzech etapach:

1)termin zakończenia I etapu (faza projektowa)- po uzyskaniu pozwolenia na budowę do dnia 30-06-2012r,

2) termin zakończenia II etapu (faza wykonania robót budowlanych)- zakończenie robót

zaplanowane do dnia 30-09-2012r ,w tym:

- realizacja przedmiotu umowy,

- odbiór techniczny przedmiotu umowy,

- końcowy odbiór techniczny w przypadku konieczności usunięcia nieprawidłowości dotyczących przedmiotu umowy po odbiorze technicznym, w terminie 14 dni od daty przekazania wykazu nieprawidłowości sporządzonych przy odbiorze technicznym Zamawiającego,

10.Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania

ofert, w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w terminie do dnia . . . . . . . .

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1)Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty jedną cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT. Wymagane jest podanie ceny w złotych (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako wartość brutto. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego skalkulowania podatku VAT….

1) Cena ryczałtowa z należnym podatkiem VAT

brutto...............................................................................................zł

Słownie: ........................................................................................................................

2) Cena ryczałtowa bez podatku VAT

netto...............................................................................................zł

Słownie: ........................................................................................................................

3) Kwota podatku VAT (   % ) . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . .zł

Słownie  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. .. …..

w tym:

a)I Etap za prace projektowe

Cena ryczałtowa z należnym podatkiem VAT

brutto...............................................................................................zł

Słownie:........................................................................................................................

b)  II Etap za prace budowlane termodernizacyjne i modernizacja systemu grzewczego

Cena ryczałtowa z należnym podatkiem VAT

brutto...............................................................................................zł

Słownie:........................................................................................................................

2) Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań przy kalkulowaniu ceny. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w

niniejszej SIWZ, postanowienia umowy, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem oraz koszty prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do jego prawidłowego

wykonania.

3) Cena nie może ulec zmianie przez okres związania z oferta oraz do zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia.

4) W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zgodnie z art. 90 Ustawy zwróci sie do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.

- ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót,

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem robót, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

d)oferent przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma obowiązek  przyjąć ceny materiałów budowlanych  zgodnie z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej(Programu Funkcjonalno -użytkowego) na poziomie średnich cen INTERCENBUDU poźom cen z  IV. kw. 2011r.

- Wartość przedmiotu umowy  ustala się na podstawie formularza ofertowego .

5) W formularzu oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:

- netto –bez podatku VAT

- brutto-łącznie z podatkiem VAT

6) Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług.

7) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

Stawka musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535).

Wszystkie pozycje  kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami.

Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk.

Koszty zakupu i transportu materiałów powinny być wliczone w ceny materiałów.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną , w oparciu o ceny jednostkowe robót.

Zgodnie z regulacjami prawnymi (ustawa Prawo Zamówień Publicznych  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. oraz z dnia 24 września 2004r z poź. zmianami)

oferent ma wolny wybór w sposobie wyboru formuły kalkulacji przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

- 8)Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w SIWZ na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez wykonawcę.

Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienia:

- materiałowe

- robocizny

- sprzętu

9)W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, np.:

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych  i administracyjnych budowy,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót  na  mapę,

- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór  kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych ) według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania,

- koszt opłaty środowiskowej  za przyjęcie  gruzu i ziemi na wysypisko śmieci

10) Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

11) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

12)Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

1)Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi na czas trwania umowy oraz na czas okresu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  3 % wartości ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi . . . . . .zł. słownie ( . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . )

2).Zabezpieczenie określone w ust.1  wykonawca wnosi najpóźniej  w dniu  zawarcia umowy przed jej  podpisaniem, pod rygorem  nie podpisania umowy z winy Wykonawcy.

3)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie  wykorzystane przez Zamawiającego do pokrycia  ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

4)Zwrot kwoty wpłaconej przez Wykonawcę na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady  zostanie zwrócona nie później niż 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady.

13. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

14 Załączniki.

Integralna część niniejszej SIWZ stanowiła następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

2) Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o spełnieniu

wymogów art.22 ust.1

3) Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnieniu

wymogów art.24 ust.1 i ust.2

4) Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług projektowych,

5) Załącznik nr 5 – Wzór wykazu robót budowlanych,

6) Załącznik nr 6 – Wykaz osób

7) Załącznik nr 7 - Wzór„Projektu harmonogramu rzeczowo- finansowego”

7) Załącznik nr 8 – Wzór umowy z Wykonawca

8) Załącznik nr 9 – Program funkcjonalno – użytkowy

Sporządził: Irena Bogdan-Czmer